## Slide 1: Vorlagen: Wie plane ich mein Projekt?
Damit Gutes wirkt
Fotograf: Offenblende

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Projektansatz definieren
01. Problembaum / S. 3 – 5
02. Lösungsbaum / S. 6 – 8
Zielgruppe, Stakeholder & Umfeld
03. Persona / S. 9 – 10
04. Stakeholderanalyse / S. 11 – 14
05. SWOT-Analyse / S. 15 – 19
Wirkungslogik
06. Wirkungscanvas / S. 20 – 24
Maßnahmen planen
07. Nutzendenreise / S. 25 – 26
08. Strategieplan / S. 27 – 29
Umsetzung planen
09. Projektrollen / S. 30 – 31
10. Meilensteinplan / S. 32 – 34
11. Zeitplan / S. 35
12. Budgetplan / S. 36 – 38
Kommunikationsplan
12. Kommunikationsplan / S. 39 – 41
Projekt vorstellen
15. Projektpitch / S. 42 – 43

## Slide 3: Problembaum – Anleitung (1/2)
Was ist das Kernproblem? (10‘)
1.1. Individuelles Brainstorming
1.2. Vorstellung und Entscheidung fällen (Wenn kein Konsens besteht, könnt ihr auch abstimmen) » Kernproblem in die Mitte der Vorlage
2. Was sind die Ursachen für das Kernproblem? (15‘)
2.1. „Warum gibt es das Problem?“ - Mit der „Warum-Frage“ immer tiefer in das Problem einsteigen, bis es keine neuen Erkenntnisse mehr gibt. » Die Probleme werden unter dem Kernproblem gesammelt.
3. Was sind die Auswirkungen, die das Problem direkt hervorruft? (15‘)
3.1. „Welche Auswirkungen hat das Problem?“ - Mit der „Was passiert dann?“- Frage immer tiefer in die Auswirkungen einsteigen, bis es keine neuen Erkenntnisse mehr gibt » Die Auswirkungen werden über dem Kernproblem gesammelt.
Ziel Problem(e) der Zielgruppe besser verstehen | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektteam, 2 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 60 Minuten

## Slide 4: Problembaum – Anleitung (2/2)
4. Anordnung der Ursachen und Auswirkungen überprüfen (5‘)
4.1. Spielen mehrere Ursachen zusammen und führen gemeinsam zu einer Auswirkung? » auf der gleichen Höhe anordnen
5. Ursache-Wirkung-Pfeile einzeichnen (5‘)
5.1. In welcher Verbindung stehen die Ursachen und Wirkungen zueinander? » Verbindungen durch Pfeile einzeichnen
6. Logik der Darstellung überprüfen (5‘)
6.1. Ergeben die Verbindungen Sinn und sind nachvollziehbar? Fehlen noch wichtige Ursachen/Wirkungen? » Bei Bedarf ergänzen
7. Fokus schärfen (5‘)
7.1. „Randursachen/-auswirkungen“ aussortieren, um einen übersichtlichen und fokussierten Problembaum zu erhalten, der die zentralen Ursachen und Auswirkungen darstellt.

## Slide 5: Problembaum – Vorlage
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Auswirkung
Problem
Ursache
Problem
…

## Slide 6: Lösungsbaum – Anleitung (1/2)
Was ist das Ergebnis, wenn alle identifizierten Probleme zukünftig ausgeräumt sind bzw. welches Ziel müssen wir dafür anstreben? (10‘)
1.1. Individuelles Brainstorming
1.2. Vorstellung und Entscheidung fällen (Wenn kein Konsens besteht, könnt ihr auch abstimmen) » Ziel in die Mitte der Vorlage
2. Welche Lösungsschritte tragen zum Erreichen des Ziels bei? (15‘)
2.1. Was muss passieren, damit das Ziel erreicht wird?“ - Mit der „Was-Frage“ immer tiefer in die Lösung einsteigen, bis es keine Erkenntnisse mehr gibt, die auf das Ziel einzahlen. » Die Probleme werden unter dem Kernproblem gesammelt.
Ziel Lösungen zu den identifizierten Problemen finden | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektteam, 2 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 45 - 60 Minuten

## Slide 7: Lösungsbaum – Anleitung (2/2)
3. Welche weiteren Wirkungen treten bei Erreichen des Ziels auf? (5‘)
3.1. Welche Auswirkungen hat das Erreichen des Ziels?“ - Mit der „Was passiert dann?“- Frage immer tiefer in die Auswirkungen einsteigen, bis es keine neuen Erkenntnisse mehr gibt. Hier können auch Auswirkungen bei weiteren Stakeholdern gesammelt werden, wenn es z. B. eine indirekte Wirkung auf Angehörige der Zielgruppe gibt. » Die weiteren Wirkungen werden über der Lösung gesammelt.
4. Logik der Darstellung überprüfen (5‘)
4.1. Fehlen noch wichtige Lösungsschritte/Wirkungen? Sind die Lösungsschritte alle nachvollziehbar? » Bei Bedarf ergänzen

## Slide 8: Lösungsbaum - Vorlage
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 1 …
Textfeld Ebene 1
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Textfeld Ebene 2
…
Weitere Wirkungen
Lösungen
Lösungsschritte
Lösung
…

## Slide 9: Persona – Anleitung
Je nachdem wie gut die Zielgruppe bekannt ist: Recherche und/Gespräche mit Personen aus der Zielgruppe
Sichtung der Ergebnisse
Ggf. Anpassung der Fragen in der Vorlage, wenn dies für dein Projekt sinnvoll erscheint.
Vorlage einmalig oder mehrmalig ausfüllen, abhängig davon, wie divers die Zielgruppe ist.
Ziel Bedürfnisse der Zielgruppe erkennen | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektteam, 2 – 5 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 10 – 30 Minuten
Eine Persona repräsentiert eine „typische“ Person aus der Zielgruppe des Projektes.​ Dadurch hilft sie uns, uns empathisch in die Zielgruppe hineinzuversetzen, deren Lebenswelt zu verstehen und Bedürfnisse abzuleiten.
Die Persona kann im weiteren Planungsprozess für die Konzeption der konkreten Angebote genutzt werden, um zu testen, ob diese wirklich den Bedarfen entsprechen.

## Slide 10: Persona – Vorlage
Max Mustermann
Alter: …
Geschlecht: …
Lebenssituation & Beruf:
…
Hobbies: …
Haltungen/Einstellungen:
…
…
Aufgaben:
…
Herausforderungen/Ängste:
…
…
Bedürfnisse und erwarteter Nutzen vom Projekt:
…
…
Wie möchte sich die Persona in das Projekt/die Projektentwicklung einbringen?
…
….
Was hört/sieht die Persona?
..
Was denkt/fühlt die Persona?
..
Wünsche für die Zukunft:
…

## Slide 11: Stakeholderanalyse (Teil 1) – Anleitung Stakeholderkarte
Sammeln aller Stakeholder (5‘)
1.1. Leitfragen: Wer hat ein Interesse an dem Projekt? Wer ist vom Projekt betroffen? Wer kann das Projekt beeinflussen? » Alle möglichen Stakeholder auf Karten/Post-its schreiben
2. Stakeholder in Stakeholderkarte verorten (15‘)
2.1. gemeinsames Sortieren der Stakeholder:
Direkte Zielgruppe: Bei welchen Personen soll das Projekt eine direkte Veränderung bewirken?
Indirekte Zielgruppe: Bei welchen Personen bewirkt das Projekt indirekt/ unbeabsichtigt eine Veränderung?
Weitere Stakeholder: Welche weiteren Personen sind für den Erfolg des Projekts relevant?
» Die Stakeholder in die entsprechenden Kreise kleben
2.2. Wenn alle Stakeholder platziert sind: gemeinsamer Blick auf Ergebnis und Reflexion, ob alle Stakeholder passend verortet sind.
Ziel wichtige Anspruchs-gruppen identifizieren & verstehen | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektteam, 1 – 5 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 15 - 60 Minuten

## Slide 12: Stakeholder-Karte

## Slide 13: Stakeholderanalyse (Teil 2) – Anleitung Stakeholdertabelle
Ausarbeitung der wichtigsten/einflussreichsten Stakeholder in der Tabelle (30‘)
3.1. Auswahl der 2 – 4 wichtigsten Stakeholder für das Projekt Leitfrage: Welche Stakeholder haben besonders viel Einfluss auf das Projekt / sind für den Projekterfolg entscheidend?
3.2 Gemeinsame Diskussion in der Gruppe zu den Kategorien:
Probleme: Was sind die zentralen Probleme der Problemanalyse für die jeweiligen Stakeholder?
Interessen: Was motiviert die Stakeholdergruppe? (z. B. Sport, Technologie, etc.)
Potentiale: Wie kann die Stakeholdergruppe in die Lösung des Problems eingebunden werden? (z. B. Fachwissen, strategische Unterstützung etc.)
Interaktion: Wie kann das Projektteam mit den Stakeholdern interagieren/kommunizieren/diese bedarfsorientiert einbinden? » Tabelle befüllen

## Slide 14: Stakeholderanalyse – Vorlage Tabelle für die 2-3 wichtigsten Stakeholder
 |  | Stakeholder 1 |  | Stakeholder 2 |  | Stakeholder 3
Probleme |  |  |  |  |  | 
Interessen |  |  |  |  |  | 
Potentiale |  |  |  |  |  | 
Interaktion |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: SWOT-Analyse – Anleitung (1/3)
Wozu dient die SWOT-Analyse?
Ziel der SWOT-Analyse ist es, die Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) eures Projektes einerseits herauszuarbeiten und andererseits die Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) zu identifizieren. Die Methode lässt sich für viele Bereiche anwenden und mit wenig Aufwand kann so schnell ein Gesamtüberblick entwickelt und Komplexität reduziert werden.
Zur Erarbeitung der SWOT-Analyse sammelt Eure Antworten zu den verschiedenen Aspekten auf Post-its und überlegt Euch am Ende noch Maßnahmen.
Ziel zielgerichtete Projektkom-munikation | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende 1 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 20 - 60 Minuten

## Slide 16: SWOT-Analyse – Anleitung (2/3)
Vorgehen
Sammeln die Stärken und Schwächen Eures Projekts auf Post-its (10‘) » Dies sind Aspekte, die ihr aktuell in Eurem Projekt(team) und/oder im Umfeld des Projekts (z. B. in Eurem Verband oder bei der Zielgruppe) als Stärken bzw. Schwächen seht.
      1.1. Individuelles Brainstorming
      1.2. Im Projektteam gegenseitig vorstellen & sortieren, ggf. Fragen klären
Sammelt Chancen und Risiken auf Post-its (10‘)
      » Dies sind Aspekte, die Ihr mit Blick in die Zukunft bei Euch als Projekt(team) und/oder im Umfeld des Projekts (z. B. in Eurem Verband oder bei der Zielgruppe) als Chancen bzw. Risiken seht.
      2.1. Individuelles Brainstorming
      2.2. Im Projektteam gegenseitig vorstellen & sortieren, ggf. Fragen klären

## Slide 17: SWOT-Analyse – Anleitung (3/3)
Schaut Euch nun die Ergebnisse an (15‘) 3.1. Diskutiert, inwiefern die Faktoren in den unterschiedlichen Feldern im Zusammenhang stehen und was die Ergebnisse für Euer Projekt bedeuten.
      3.2. Überlegt Euch für die einzelnen Punkte, wie Ihr mit diesen umgehen könnt. Beginnt mit den zentralsten Schwächen & Risiken und notiert Euch Lösungswege & Strategien.
      Wie könnt Ihr die Stärken ausbauen?
      Wie könnt Ihr die Schwächen aufholen?
      Wie könnt Ihr die Chancen absichern?
      Wie könnt Ihr die Risiken vermeiden?
Hinweis: Versucht bei der SWOT-Analyse, so offen wie möglich zu bleiben und nicht bereits bestehende Entscheidungen zu rechtfertigen.

## Slide 18: Hinweise SWOT-Analyse – Bei der Einordnung können euch folgende Fragen für die jeweiligen Kästchen helfen.
Absichern
Aus welchen Eurer Stärken können zukünftig Chancen für das Projekt entstehen?
Ausbauen
Welche Stärken solltet Ihr noch weiter ausbauen, um Risiken entgegenzuwirken?
Welche Stärken können Risiken vermindern?
Vermeiden
Hindern Euch Schwächen im Projekt, Eure Chancen zu nutzen?
Wie können wir Schwächen abbauen, um neue Chancen zu ergreifen?
Aufholen
Welche Risiken bestehen wegen unserer Schwächen?
Was können wir tun, dass Schwächen nicht zu Risiken werden?
Chancen
Risiken
zukünftig
aktuell
Stärken
Schwächen
Notes: Wie könnt ihr Stärken ausbauen, Chancen absichern, Risiken vermeiden und Schwächen aufholen?

## Slide 19: SWOT-Analyse – Vorlage
Chancen
Risiken
zukünftig
aktuell
Stärken
Schwächen
Notes: Wie könnt ihr Stärken ausbauen, Chancen absichern, Risiken vermeiden und Schwächen aufholen?

## Slide 20: Wirkungslogik-Canvas – Anleitung (1/2)
Wozu dient das Wirkungslogik-Canvas?
Das Wirkungslogik-Canvas visualisiert den roten Faden bzw. die Logik des geplanten Projekts. Dazu werden die Ergebnisse aus den einzelnen Planungsschritten im Canvas zusammengeführt und kondensiert. Die Darstellung ist also verkürzt, um den Zusammenhang zwischen den einzelnen Projektelementen sichtbar zu machen.
Vorgehen
Starte oben links und befülle dann die einzelnen Felder. Folge dabei den Pfeilen.
Die Ergebnisse der anderen Planungsschritte (z. B. Problembaum, Stakeholderanalyse, etc.) liefern die Inhalte für die einzelnen Felder.
Nachdem alle Felder befüllt sind, sollte der „rote Faden“ geprüft werden: Dazu wird die Logik des Projekts einmal ausgehend vom Impact (Canvas von links nach rechts lesen) und dann noch einmal vom Input ausgehend geprüft (Canvas von rechts nach links lesen).
Ziel Projektlogik darstellen, planen & überprüfen | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektteam, 2 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 45 - 120 Minuten

## Slide 21: Wirkungslogik-Canvas – Anleitung (2/2)
Was kommt in die einzelnen Felder?
Impact: Veränderungen auf gesellschaftlicher oder organisationaler Ebene. Hier geht es um den größeren Kontext, in dem das Projekt stattfindet und in dem es zu einer größeren Veränderung beitragen soll.​ >> Informationen nutzen aus Problem- & Lösungsbaum
Zielgruppe & Stakeholder: Wer ist die direkte Zielgruppe des Projektes/bei wem soll eine Veränderung bewirkt werden? Wer sind Stakeholder/weitere Anspruchsgruppen des Projektes? >> Informationen nutzen aus Stakeholderanalyse & ggf. Persona, Kommunikationsplan
Outcome: Beschreibt die Veränderungen, die durch das Projekt, die bei der Zielgruppe eintreten sollen (in Bezug auf Wissen, Einstellungen, Handeln, Lebenslage) >> Informationen nutzen aus Problem- & Lösungsbaum
Überprüfung: Wie kann überprüft werden, ob die Veränderung eingetreten ist? >> Informationen nutzen aus Evaluationsplan
Output: Sind die erbrachten Leistungen des Projekts, also die Angebote, die wir im Projekt machen. z. B. Beratungsgespräche, Trainings, Vernetzungstreffen​ >> Informationen nutzen aus Nutzendenreise, Strategieplan, Kommunikationsplan, Zeit- & Meilensteinplan
Input: Beschreibt die Ressourcen, die zur Umsetzung des Projekts zur Verfügung stehen (insb. Zeit, Personal, Geld, Material) >> Informationen nutzen aus Projektrollen, Budgetplan, Zeit- & Meilensteinplan
Annahmen: implizite Dinge festhalten, die grundlegend für die Durchführung/den Erfolg des Projektes sind. >> Informationen nutzen aus SWOT-Analyse, Problem- & Lösungsbaum

## Slide 22: Wirkungslogik-Canvas – Vorlage
Annahme
  Beispieltext
Annahme
  Beispieltext
Annahme
  Beispieltext
Annahme
  Beispieltext
Annahme
  Beispieltext
Annahme
  Beispieltext
Impact
Output
Outcome
Input
An welchem
gesellschaftlichen
Problem setzt das
Projekt an?
  Beispieltext
Welche Veränderung
wird auf
gesellschaftlicher
Ebene angestrebt?
  Beispieltext
Überprüfung
  Beispieltext
Überprüfung
  Beispieltext
Wie überprüfe ich,
ob die Veränderung
eingetreten ist?
  Beispieltext
Welche Aktivitäten
braucht es, um die
angestrebte(n)
Veränderung(en) zu erreichen?
  Beispieltext
Welche Ressourcen
benötige ich für die
Umsetzung der
Aktivitäten?
  Beispieltext
Aktivitäten
  Beispieltext
Veränderung
  Beispieltext
Veränderung
  Beispieltext
Welche Veränderung
soll bei der Zielgruppe erreicht werden?
  Beispieltext
Wie/wo wird die
direkte Zielgruppe
erreicht?
  Beispieltext
Wer sind die direkte &
indirekte Zielgruppe
des Projekts?
  Beispieltext
Anspruchsgruppen
Wer sind weitere
Stakeholder?
  Beispieltext

## Slide 23: Tipps zur Erstellung von Wirkungslogiken/-modellen
Bei der Erstellung eines Wirkungsmodells:
Problembeschreibung und –analyse, um das Problem zu verstehen und geeignete Ziele zu entwickeln
Klare Ziele definieren
Einflussfaktoren identifizieren – was beeinflusst das Erreichen der Ziele/Wirkungen? Reflexion über Ursachen und Wirkungen; äußere Einflussfaktoren miteinbeziehen
Ressourcen im Blick behalten – den eigenen Wirkungsbereich realistisch einschätzen
Logik/Annahmen hinter den Kausalketten checken
Im Prozess:
Zielgruppen einbeziehen, damit das Modell bedarfsorientiert entwickelt wird
Logik des Modells hinterfragen – Ziel und Wirkungsannahmen kritisch reflektieren
Eigenen direkten Einfluss kritisch reflektieren
Konkret, aber nicht zu kleinteilig denken – Komplexität erkennen und dann angemessen reduzieren
Sich Zeit nehmen und Wirkungsmodell regelmäßig überprüfen

## Slide 24: Wirkungslogik & Einflusskreise – Ergänzung
Wofür stehen die verschiedenen Bereiche?
Kontrollbereich
Dinge, die ich kontrollieren/direkt beeinflussen kann.
Einflussbereich
Dinge, die ich durch mein Handeln/Aktivitäten indirekt beeinflussen kann.
Beschäftigungsbereich
Dinge, die mich betreffen/interessieren, die ich aber nicht beeinflussen kann, z. B.: bestimmte Rahmenbedingungen.
Das Modell der Einflusskreise nach Stephen Covey kann uns dabei helfen den Fokus auf Themen zu legen, die in unserem persönlichen Einflusskreis liegen. Die Reflexion darüber inwiefern wir Probleme/Themen beeinflussen können, kann uns auch dabei helfen besser mit Hürden (im Projekt) umzugehen, indem wir uns bewusst werden was wir tatsächlich beeinflussen können und was außerhalb unseres Einflusses liegt.

## Slide 25: Nutzendenreise – Anleitung
Was kommt in die einzelnen Felder?
Schritt/Phase: Welche einzelnen Schritte bzw. Phasen durchläuft die Persona in der Interaktion mit unserem Projekt/Angebot?
Berührungspunkte mit Projekt: Wie tritt die Persona mit unserem Angebot in Kontakt? Z. B. Anruf bei einer Beratungsstelle, Lesen einer Information
Bedürfnisse der Persona: Was wünscht sich die Persona in dieser Projektphase? Welche Erwartungen hat sie ggf. an die Interaktion/Situation?
Hindernisse, denen die Persona in dieser Projektphase begegnet oder Fragen, die sie sich stellt
Gefühle: Wie fühlt sich die Persona in der Situation/Interaktion?
Verbesserungen: Was können wir ändern, um Hindernisse für die Persona abzubauen bzw. die Interaktion mit/das Erleben der Persona zu verbessern?
Ziel Projekt/Maß-nahme aus Sicht der Zielgruppe durchlaufen, um Lücken zu erkennen | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende 2 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 20 – 90 Minuten
Die Nutzenden-Reise hilft uns dabei, uns in die Zielgruppe hineinzuversetzen und uns vorzustellen, wie unsere Zielgruppe das Projekt erleben wird.​ Dazu versetzen wir uns in unsere bereits erarbeitete Persona und überlegen, wie sie unser Projekt/Angebot erleben würde.

## Slide 26: Nutzenden-Reise – Vorlage

## Slide 27: Strategieplan - Anleitung (1/2)
Wozu dient der Strategieplan?
Der Strategieplan hilft bei der Wahl der passenden Strategie/ Maßnahmen, um die angestrebte Wirkung bei der Zielgruppe zu erreichen.​ ​Der Strategieplan hilft dabei, ​den Ansatz des Projekts zu klären​, den relativen Einfluss zu beschreiben, den das Projekt auf Individuen, Gruppen oder Organisationen haben wird​, zeigt die strategischen Lücken des Projekts auf bzw. ob das Projekt zu viel gleichzeitig anstrebt​ und hilft bei der Planung der Evaluation.
Die sechs Felder des Strategieplans beschreiben jeweils eine andere Beziehung zwischen dem Projekt und der Zielgruppe bzw. den Stakeholdern, bei denen das Projekt eine Veränderung bewirken will. Meistens wird pro Wirkungsziel eine Mischung verschiedener Strategien/Maßnahmen genutzt, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Ein bis zwei Maßnahmen sind dabei zentral und die weiteren eher unterstützend.​
Ziel Auswahl passender Maßnahmen für angestrebte Wirkung | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende 2 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 30 – 90 Minuten

## Slide 28: Strategieplan - Anleitung (2/2)
Vorbereitung: Wirkungsziele ins Gedächtnis rufen: Schaut Euch im Wirkungs-Canvas noch einmal Eure definierten Wirkungsziele an – also die angestrebten Veränderungen bei Eurer Zielgruppe.
Füllt je Wirkungsziel einen Strategieplan aus:
2.1 Startet mit dem Wirkungsziel, das für Euer Projekt am wichtigsten ist.
2.2 Tragt das Wirkungsziel (Outcomeziel) oben in den Strategieplan ein.
2.3 Überlegt Euch dann mit welchen Maßnahmen ihr diese Wirkung am besten erreichen könnt und tragt sie in die entsprechenden Felder des Strategieplans ein. Ihr müsst nicht alle Felder ausfüllen. » Je weiter rechts wir in der Tabelle sind, desto weniger direkten Einfluss haben wir darauf wie die Maßnahmen bei der Zielgruppe/im Umfeld wirken.
2.4 Nach einer ersten Sammlung überprüft, ob es genug Maßnahmen sind, um Euer Ziel zu erreichen und ob Ihr die Anzahl der Maßnahmen zugleich bewältigen könnt. Wenn es zu viele Maßnahmen sind, priorisiert welche Felder des Strategieplans ihr als erstes bearbeiten möchtet.
Geht dann zum nächsten Wirkungsziel über. » Es kann sein, dass sich Maßnahmen doppeln – also dass eine Maßnahme zur Erreichung mehrerer Wirkungsziele beiträgt. Diese Maßnahmen sind für Euer Projekt also besonders hilfreich und sollten möglichst als erstes umgesetzt werden.

## Slide 29: Strategieplan – Vorlage
Wirkungsziel: … |  |  | 
 | kausale/direkte Aktivitäten | Überzeugungs-strategien | Unterstützende Strategien
bei Zielgruppe | erzeugen einen konkreten Output/Ergebnis z. B. Sachmittel zur Verfügung stellen | fördern neue Denkansätze oder Fähigkeiten z. B. Qualifizierungen, Trainings | Unterstützungsnetzwerk aufbauen, Mentoren, fördern selbstständige Umsetzung z. B. Experten/Beratung
im Umfeld/Kontext | Veränderungen des (politischen) Umfelds / Anreize, Richtlinien, Regeln z. B. Internetzugang, Gesetzte | Informationen einem breiten Publikum zugänglich machen z. B. Radio, Konferenzen, Veröffentlichungen | Gegenseitige Unterstützung oder Vernetzung verschiedener Stakeholder z. B. Forschungsnetzwerk
Art der Maßnahmen (Strategie)
Maßnahmen für Veränderung …

## Slide 30: Projektrollen – Anleitung
Welche Rollen braucht unser Projekt? (Bsp. siehe Vorlage) (10‘)
» Tipp: Anstelle von Rollen können auch Aufgabenpakete verteilt werden.
1.1. Gemeinsames Sammeln von Rollen auf Post-its
1.2 Überprüfen: Fehlen noch Rollen?
Was machen die einzelnen Rollen? (30‘)
2.1 Gemeinsames Sammeln der Aufgaben je Rolle
2.2 Den Rollen einen Namen geben
2.3 Überprüfen: Sind die Rollen trennscharf? Haben wir alle Aufgaben verteilt, die das Projekt benötigt?
2.4 Haben die einzelnen Rollen genug/zu viele Aufgaben?
Durch Projektrollen werden Verantwortlichkeiten für verschiedene Aufgaben(bereiche) definiert.​
Von Anfang an sollten klare Projektrollen definiert werden – am besten unter Einbezug aller Beteiligten.​
Dadurch können Unklarheiten vermieden werden.​
Ziel Aufgaben & Verantwortlich-keiten im Projekt klar definieren | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektteam | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 15 - 40 Minuten

## Slide 31: Projektrollen – Vorlage
[Projektleitung]
[Ziel der Rolle]
[Beschreibung der Rolle/ Verantwortlichkeiten]
[Projektauftrag-gebende]
[Ziel der Rolle]
[Beschreibung der Rolle/ Verantwortlichkeiten]
[Fachliche Leitung]
[Ziel der Rolle]
[Beschreibung der Rolle/ Verantwortlichkeiten]
[Projektmit-arbeitende]
[Ziel der Rolle]
[Beschreibung der Rolle/ Verantwortlichkeiten]

## Slide 32: Zeitplan und Meilensteinplan – Anleitung (1/2)
Wozu dient der Meilensteinplan?
Zu Beginn des Projektes werden alle Meilensteine sowie weitere Faktoren, die sich auf die Umsetzung des Projekts auswirken können, im Meilensteinplan festgehalten. In regelmäßigen Meetings wird der Meilensteinplan überprüft, um Verschiebungen im Projekt frühzeitig zu erkennen.
Vorgehen
Welche Meilensteine hat das Projekt?
1.1 Individuelles Brainstorming zu den Meilensteinen.
1.2 Meilensteine in zeitliche Reihenfolge bringen
1.3 Im Team über die Meilensteine sprechen und ggf. zusammenfassen/ergänzen/ ändern
Ziel große Zwischen-ziele & zeitlichen Ablauf planen | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende Projektleitung, 1-3 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 30 - 90 Minuten

## Slide 33: Zeitplan und Meilensteinplan – Anleitung (2/2)
Welche Herausforderungen & Erfolgsfaktoren gibt es je Meilenstein?
2.1 Individuelles Brainstorming
2.2 Vorstellen, sortieren & diskutieren in der Gruppe
» Nicht zu jedem Meilenstein müssen Herausforderungen & Erfolgsfaktoren erarbeitet werden.
2.3 Wenn bereits eine SWOT-Analyse erstellt wurde, die Ergebnisse hier weiternutzen & ggf. anpassen
Passen alle Elemente zusammen?
Überprüft, ob die Meilensteine sinnvoll aufeinander aufbauen, die Meilensteine wirklich zu den Zielen führen und ob auch genug Personen im Team sind, um Meilensteine umzusetzen.
Nach dem Meilensteinplan den Zeitplan ausfüllen, um die einzelnen Aufgaben, die unter die Meilensteine fallen, genauer zu planen.

## Slide 34: Meilensteinplan – Vorlage (für die grobe Planung)
…
…
…
…
…
…
…
Erfolgs-
faktoren
Meilensteine
Mögliche Herausforderungen
…
Meilenstein 1 | Meilenstein 2 | Meilenstein 3 | Meilenstein 4 | Meilenstein 5 | Meilenstein 6 | Meilenstein 7
…
…
…
…
…
…

## Slide 35: Zeitplan – Vorlage (für die genauere Planung)
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
Vorbereitungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projekt Set-Up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Finanzierungsakquise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Konzeption Schulungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anwerbung Quereinsteiger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Umsetzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Schulung zur Einsamkeitsbegleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Auswahl der teilnehmenden Kinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kick-Off Kita Begleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Einsatz in Kitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Wirkungsevaluation/ Wirkungsberichte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36: Budgetplan
Wozu dient der Budgetplan ?
Der Budgetplan verschafft Euch Überblick über Euren Input in finanzieller Form. Zunächst erfasst ihr in einem Kostenplan alle Kosten strukturiert nach Kostenart, dazu kann es hilfreich sein erstmal Projektbausteine einzeln durchzugehen und die einzelnen Kostenarten dann zusammenzufassen. Eine Aufstellung sollte zunächst alle finanziellen und nicht-finanziellen (z. B. ehrenamtlich geleistete Stunden) Aufwendungen des Projektes umfassen. Notiert Euch, wie und was Ihr kalkuliert habt. Im Finanzierungsplan erfasst ihr Eure Einnahmenseite. Die Gesamtsumme der Kostenseite und Einnahmeseite sollten übereinstimmen.
    Checkliste zum Kosten- und Finanzierungsplan
      Sind alle Positionen, die in der Kalkulation auftauchen, in der Projektbeschreibung enthalten?
      Sind die Projektkosten realistisch kalkuliert? Wurden Kosten für die einzelnen Posten recherchiert?
      Werden die Grundsätze der Sparsamkeit und Verhältnismäßigkeit beachtet?
      Stimmt die Summe der einzelnen Posten mit der Gesamtsumme überein?
      Decken die Einnahmen die Ausgaben?
      Falls ein konkreter Fördermittelgeber vorhanden ist: Sind die kalkulierten Positionen förderfähig? Wurden alle Bestimmungen des Fördermittelgebers beachtet (z. B. Eigenanteil)?

## Slide 37: Budgetplan – Vorlage Ausgaben / Kostenplan
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten entnehmen Sie bitte dem Budgetplan.
 |  | Gegenstand |  | Kosten einzeln |  | Kosten gesamt
Personalkosten |  | Bsp.: Mitarbeitende A, Funktion, Eingruppierung & Stufe, Beschäftigungsumfang |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Bsp.: Mitarbeitender B, Funktion, Eingruppierung & Stufe, Beschäftigungsumfang |  | 00,00 € |  | 
Honorarkosten |  | Bsp.: Honorar Referierende A, Stunden, Zeitraum, Thema, Kosten-/Stundensatz |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Bsp.: Honorar Referierender B, Stunden, Zeitraum, Thema, Kosten-/Stundensatz |  | 00,00 € |  | 
Sachkosten |  | Reisekosten |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Service- & Dienstleistung |  | 00,00 € |  | 
 |  | Unterkunft und Verpflegung (bei Veranstaltungen) |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Materialkosten (Bsp.: Workshopmaterialen) |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Kosten der Öffentlichkeitsarbeit |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Kosten der Evaluation (DRK-interner Orientierungswert 5-10 % des Projektbudgets) |  | 00,00 € |  | 00,00 €
 |  | Verwaltungskostenpauschale (Wird von manchen Zuwendungsgebern akzeptiert) |  | 00,00 € |  | 
Investitionskosten |  | Anschaffungen |  | 00,00 € |  | 00,00 €
GESAMTSUMME |  |  |  |  |  | 00,00 €
37

## Slide 38: Budgetplan – Vorlage Einnahmen /Finanzierungsplan
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten entnehmen Sie bitte dem Budgetplan.
 |  | Gegenstand |  | Kosten gesamt
Eigenmittel des Trägers |  | Hier werden spiegelbildlich zur Ausgabenseite z. B. auch ehrenamtlich geleistete Stunden erfasst. |  | 00,00 €
Teilnahmebeiträge oder Eintrittsgelder |  | xxx |  | 00,00 €
Sonstige Einnahmen |  | Bsp. Spenden |  | 00,00 €
Öffentliche Fördergelder |  | Von Ländern, Bund, EU |  | 00,00 €
Weitere Fördergelder |  | Bspw. von Stiftungen |  | 00,00 €
Beantragter Zuschuss |  | Bspw. Förderantrag GlücksSpirale |  | 00,00 €
GESAMTSUMME |  |  |  | 00,00 €
38

## Slide 39: Kommunikationsplan – Anleitung (1/3)
Ziel zielgerichtete Projektkom-munikation | Material Vorlage oder Post-its/ Moderations-karten, Stifte, Flipchart/ Pinnwand
Teilnehmende 2 – 6 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 15 - 60 Minuten
Wozu dient der Kommunikationsplan?
Gut geplante Kommunikation kann für Eure Projekte einen großen Mehrwert schaffen. Sei es, weil sie die Bekanntheit Eures Angebots gegenüber den späteren Nutzenden steigert oder weil Ihr damit innerhalb oder außerhalb Eurer Organisation Unterstützende findet.
Gleichzeitig hilft Euch eine Planung auch effizient und ressourcenschonend zu kommunizieren. Nicht jeder Kanal ist dafür geeignet Eure Zielgruppe(n) zu erreichen, daher ist eine bewusste Auswahl oft besser als eine wahllose Bespielung aller Kanäle.

## Slide 40: Kommunikationsplan – Anleitung (2/3)
Vorgehen
Fasst Euren Ist-Zustand, also Eure Ausgangslage zusammen (10‘)
      1.1. Was sind Eure Projektziele? Welche relevanten Organisationsziele gibt es?
      1.2. Was sind Eure Produkte und Leistungen, die Ihr im Projekt erarbeiten/anbieten wollt?
      1.3. In welchem Umfeld ist Euer Projekt aktiv (bundesweit vs. lokal, ländlich vs. städtisch)?
      1.4. Was sind Stärken & Schwächen des Projekts, die auch für Eure Kommunikation relevant sind? – Schaut Euch hierfür noch einmal Eure SWOT-Analyse an.
Definiert die Adressaten für Eure Kommunikation (7‘)
      2.1. Wer soll mit Eurer Kommunikation adressiert werden (z. B. Eure direkte Zielgruppe, einige der Stakeholder und ggf. noch weitere Personen/Gruppen)?
      2.2. Sind es interne (in Eurem Team/Verband/DRK) oder externe (außerhalb Eurer Organisation) Adressatinnen und Adressaten? Sind die Adressatinnen und Adressaten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Eure Inhalte oder konsumieren sie diese „nur“?

## Slide 41: Kommunikationsplan – Anleitung (3/3)
Legt Eure Kommunikationsziele fest (8‘)
      3.1. Was wollt ihr bei den Adressatinnen und Adressaten mithilfe der Kommunikation erreichen/verändern?
      3.2 Wozu soll Eure Kommunikation beitragen?
4. Plant eure Kommunikationsmaßnahmen (15‘)
4.1. Auf welchen Kanälen möchtet Ihr was kommunizieren?
4.2. Wann sind gute Zeitpunkte für die einzelnen Maßnahmen? Wann könnt Ihr Eure Adressatinnen und Adressaten gut erreichen?
4.3. Verfügt ihr über die notwendige Kommunikationsinfrastruktur (Ausstattung, Accounts, Software, etc.)? Was fehlt Euch?
4.4. Wer übernimmt welche Rolle in der Kommunikation? Habt ihr eine hauptverantwortliche Person oder teilt ihr Euch z. B. nach Kanälen (wie Webseite, Presse, Social Media) auf?
4.5. Wieviel zeitliche Kapazitäten habt Ihr, um Euch um die Kommunikation zu kümmern? Passen Eure Kapazitäten und die geplanten Ziele & Maßnahmen zusammen?
>> Hier geht es zur Vorlage

## Slide 42: Pitch – Anleitung
Wozu dient der Pitch?
Es bietet sich an, Alleinstellungsmerkmale Eures Projekts hervorzuheben. Nutzt dafür die Ergebnisse aus den anderen Methoden, die Ihr bereits erarbeitet habt. Bezieht Euch insbesondere auf den „roten Faden“ Eures Projekts, den Ihr im Wirkungscanvas erarbeitet habt. Mit einer schlüssigen & knappen Geschichte Eures Projekts überzeugt ihr garantiert.
Ziel Entscheidungs-träger überzeugen | Material Vorlage
Teilnehmende Projektteam, 1 – 5 Personen | 
Anhang PPT-Vorlage | Dauer 10 - 30 Minuten
Eine kurze und knappe Präsentation der zentralen Elemente Eures Projekts.
Stellt Euch vor, Ihr habt eine Aufzugsfahrt (in einem Hochhaus) Zeit, um Euren Vorstand/Geldgeber/etc. von Eurem Projekt zu überzeugen.

## Slide 43: Projektpitch – Vorlage 1
Welches Problem soll gelöst werden?
Welcher Bedarf der Zielgruppe soll mit den
Vorhaben adressiert werden?
Wer ist die Zielgruppe?
Wie erreicht man diese?
Was ist das Ziel des Projektes?
Welche Maßnahmen sollen dafür
umgesetzt werden?
Was macht das Vorhaben besonders?
Wie hebt es sich von bestehenden
Angeboten ab?
Welche Veränderung soll durch das Projekt bei
der Zielgruppe erreicht werden?
Welche Veränderung wird auf der
gesellschaftlichen Ebene angestrebt?
Wie wird diese Wirkung evaluiert?
Das Problem
Die Zielgruppe(n)
Die Lösung
Das Alleinstellungsmerkmal
Die Wirkung

## Slide 44: 1-6 Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Zielgruppe
+ …
+ …
Skalierungspotenzial
…
Finanzierungsbedarf
…
Wirkungsevaluation
…
Wirkungsziele
+ …
+ …
+ …
1
2
Größenordnung
+ …
+ …
+ …
3
4
5
6
06

## Slide 45
Wir freuen uns immer über Fragen oder Feedback an
impact@drk.de