## Vorlage Option A
Vorlage Kommunikationsplan
IST-Analyse |  |  |  | Leitfragen | Wer sind die Adressatinnen und Adressaten? Welche Kommunikationsmaßnahmen sind geeignet? Was sind die Inhalte? Welche Kanäle eignen sich dafür? Wie regelmäßig finden sie statt? In welcher Form/an Welche Orten finden sie statt?
Zielgruppe(n)
Kommunikationsziele
Rollen in der Kommunikation
Maßnahmenplanung
Zielgruppe | Frequenz der Information und Timing | Kommunikationsmaßnahme und -mittel (Kanäle, welche Information etc.) | Verantwortliche Person

## Vorlage
Kommunikationsplan PROJEKTTITEL
Projektphase | Adressaten | Kommunikationsmaßnahme | Ziel der Kommunikation | Veröffentlichung | Redaktionsschluss | Verantwortlich | unter Einbindung von | Anmerkungen | abgestimmt | erledigt

## Beispielplan
Beispielplan Option B
Kommunikationsplan DRK-Wirkungswochen 2021
Projektphase | Adressaten | Kommunikationsmaßnahme | Ziel der Kommunikation | Veröffentlichung | Redaktionsschluss | Verantwortlich | unter Einbindung von | Anmerkungen | abgestimmt | erledigt
2_Vorbereitungsphase | Landesverbände | LRT Gesundheit | Landesreferent*innen Gesundheit vorinformieren | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Lara | Team 44 |  | x | x
3_Bewerbungsphase | GS | DRK-Newsletter Mai | Informationen streuen mit Bitte Gliederungen zu aktivieren | 2021-05-01 | 2021-04-15 | Lara | Viet-Chi | über BL | x | x
4_Wirkungswochen | Öffentlichkeit | Social Media DRK (LinkedIn, Facebook, Twitter) | Blog zu Kick-off streuen, um Interesse am Angebot zu wecken | 2021-09-24 | - | SK | Team 32 |  | x | x
5_Nachbereitungsphase | DRK gesamt | Blog (nach Abschluss) | Projekte vorstellen, Learnings teilen und Werbung für nächsten Durchgang machen | 2021-11-05 | 2021-11-04 | Anna | Lara | Interview führen mit einem Projekt | x | x