## Slide 1: Projektsteuerung und Projektrollen
Phase 01: Kick-off

## Slide 2
Vorlage für Projektsteuerung
[bitte eintragen, bspw. Vorstand]
Auftraggebende
Projektleitung
Gesamtprojektleitung
Projekt-Steuerungsgruppe
[bitte hier Mitglieder eintragen, Bsp. Gesamtprojektleitung, Bereichsleitungen
Personalrat, Datenschutzbeauftragter,
Projektleitung der Arbeitsgruppen...]
Arbeitsgruppen
[Name der AG]
[Name der AG]
[Name der AG]
[Name der AG]
[Mitglieder bspw. Projektleitung AG, Fachliche Leitung,
Projektmitarbeitende]
[bitte hier Mitglieder eintragen]
[bitte hier Mitglieder eintragen]
[bitte hier Mitglieder eintragen]
beruft ein und leitet
berichtet
berichten
berichtet
beauftragt
beauftragt und kontrolliert
Projektcoach (bestenfalls extern)
unterstützt
& berät
unterstützt
& berät

## Slide 3
Beispiel für Projektsteuerung
Vorstand
Auftraggebende
Projektleitung
Geschäftsführung
Projekt-Steuerungsgruppe
Projektleitungen der AGs, Projektmanagement, Fachperson für Datenschutz, Personalratsvorsitz, Bereichsleitungen Ehrenamt, Verwaltung und Rettungsdienst
Arbeitsgruppen
AG Strategie
AG Kundendatenbank
AG Fundraising
Geschäftsführung, Bereichsleitung Verwaltung, Projektmanagement, Mitarbeitende Personal- und Kommunikationsabteilung
Bereichsleitung Soziale Dienste, Teamleitung Mobile Dienste, Mitarbeitende Hausnotruf, Personal
Vertretung Spender- und Mitgliederservice, Mitarbeitende Buchhaltung, Teamleitung Buchhaltung
beruft ein und leitet
berichtet
berichten
berichtet
beauftragt
beauftragt und kontrolliert
Projektcoach (bestenfalls extern)
unterstützt
& berät
unterstützt
& berät

## Slide 4
Vorlage für Projektrollen
[Projektleitung]
[Beschreibung der Rolle]
[Projektauftrag-gebende]
[Beschreibung der Rolle]
[Fachliche Leitung]
[Beschreibung der Rolle]
[Projektmitarbeitende]
[Beschreibung der Rolle]

## Slide 5
Beispiel für Projektrollen
Projektleitung (z. B. Geschäftsführung)
Gesamtverantwortlich für die Erreichung der im Projektauftrag definierten Ziele. Erste Ansprechperson des Auftraggebenden und der fachlichen Projekt-leitung. Berichtet regelmäßig an Auftraggebenden.
Projektauftrag-gebende (z. B. Vorstand)
Verantwortlich für klare Definition des Projektauftrags, das Lösen projektüber-greifender Konflikte und Prioritätensetzung.Auftraggebende fällen strategische Entscheidungen.
Fachliche Leitung
(z. B. Bereichs-/Teamleitung)
Plant, koordiniert, überwacht und steuert die Projektarbeit innerhalb des gesetzten Kosten- und Terminrahmens in der jeweiligen Arbeitsgruppe.
Projektmitarbeitende
(Mitarbeitende aus untersch. Bereichen)
Erarbeitet Projektergebnisse auf Basis der Abstimmung mit fachlicher Leitung.